## Right_테스트진척도_SCM_Project
타입 | 대분류 | 중분류 | Naming분류 | 진행률 | 담당자
관리자 (adm) | 기준정보 (std) | 기업고객/직원정보관리 | AdmstdUserInfo |  | 박율아
|  | 공지사항 | AdmstdNotice | 100% | 박율아
|  | 납품업체정보 | AdmstdSupInfo |  | 박율아
|  | 제품 정보 관리 | AdmstdProdMng |  | 박율아
|  | 창고 정보 관리 | AdmstdStrMng |  | 박율아
| 거래내역 (trd) | 일별수주내역 | AdmstdOrderDetails | 100% | 김태희
|  | 창고별 재고 현황 |  |  | 김태희
|  | 반품 신청 목록 | AdmstdAppReturn | 100% | 김태희
| 작업지시서 (dir) | 배송지시서 | AdmstdShipping |  | 김태희
|  | 발주지시서 | AdmstdOrder |  | 김태희
|  | 반품지시서 | AdmstdReturn |  | 김태희
배송담당자 (del) | 기업고객 (cus) | 배송지시서 | DelcusDelivery | 100% | 박율아
|  | 반품지시서 | DelcusReturn | 100% | 박율아
| 제품 발주/반품 (ord) | 발주/반품처리 | 담당자 미배정
기업고객 (cus) | 주문 (ord) | 제품목록 | CusordProduct | 100% | 박소원
|  | 장바구니목록 | CusordCart |  | 박소원
| 현황 (sts) | 주문현황/반품신청 | CusstsOrder | 100% | 박소원
|  | 반품현황 | CusstsReturn |  | 박소원
| 마이페이지 (myp) | 정보변경 | CusmypModify |  | 박소원
구매담당자 (sup) | 납품업체 (scm) | 발주 지시서 목록 | SupScmOrderList |  | 강무진
|  | 반품 지시서 목록 | SupScmReturnList |  | 강무진
| 기업고객 (cus) | 주문내역관리 | SupCusOrderHm | 100% | 강무진
|  | 반품내역관리 | SupCusReturnHm | 100% | 강무진
임원 (exe) | 매출현황 (sal) | 매출 현황 | ExesalSst (exesal) | 100% | 최용진
|  | 매출 상위 | ExesalTsa (exesal) | 100% | 최용진
|  | 손익 조회 | ExesalPli (exesal) | 100% | 최용진
| 승인 (acc) | 구매 승인 | ExeaccPca (exeacc) |  | 최용진
|  | 반품 승인 | ExeaccRta (exeacc) | 100% | 최용진
[Right]테스트진척도_SCM_Project

## Right_통합시나리오_SCM_Project
[통합테스트 시나리오]
고객 주문 로직
기업고객 N개 주문 -> 구매담당자 입금 확인 -> SCM담당자 배송지시서 작성 -> 배송담당자 배정
순서 | userType | 대분류 | 소분류 | 담당자
1 | 기업고객(apple/1234) | 주문 | 제품 목록 | 박소원
2 | 구매담당자(buyadmin/admin1234!) | 기업고객 | 주문내역 관리 | 강무진
3 | SCM담당자(admin/1234) | 거래내역 | 일별수주내역 | 김태희
4 | SCM담당자(admin/1234) | 거래내역 | 일별수주내역 | 김태희
5 | 배송담당자(deli1000/1234) | 기업고객 | 배송지시서 | 박율아
고객 반품 로직
기업고객 N개 반품 -> SCM담당자 반품 지시서 승인 -> 회사임원 반품지시서 확인 후 승인(반품인원 승인여부 상태 변경) -> 반품 처리 결과 조회 후 입금처리 (admin 반품지시서에 상태 버튼 만들기) -> 배송담당자(반품 지시서 상세내역 확인)
순서 | userType | 대분류 | 소분류 | 담당자
1 | 기업고객(apple/1234) | 현황 | 주문 현황 / 반품 신청 | 박소원
2 | SCM담당자(admin/1234) | 거래내역 | 반품신청목록 | 김태희
3 | 회사임원(executive/1234) | 승인 | 반품승인 | 김태희, 최용진
4 | 구매담당자(buyadmin/admin1234!) | 기업고객 | 반품내역 관리 | 강무진
5 | 배송담당자(deli1000/1234) | 기업고객 | 반품지시서 | 박율아